ПРИЛОГ 2

ПРОГРАМ ОБНОВЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ

- Реконструкција и модернизација технолошког комплекса НИС-а има за циљ да се обезбеди производња моторног горива које је у складу са Евро-5 стандардима.

- Према постојећем основном пројекту, програм реконструкције и модернизације ће највероватније захтевати инвестиције у складу са распоредом који следи (износи су изражени у еврима):

|  | MHC&DHT постројење | Пројекти заштите животне средине | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 68.000.000,00 | 50.000.000,00 | 118.000.000,00 |
| 2010 | 263.000.000,00 | 10.000.000,00 | 273.000.000,00 |
| 2011 | 140.000.000,00 | 0,00 | 140.000.000,00 |
| 2012 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| Укупно | 487.000.000,00 | 60.000.000,00 | 547.000.000,00 |

- У циљу стварања програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС-а, узимајући при том и базирајући се на Стратешком инвестиционом плану НИС-а  у сектору рафинерије који је дала Влада Републике Србије, Стране су се договориле да уложе напоре како би НИС успео да обави следеће активности зарад изградње MHC&DHT (Постројење за благи хидрокрекинг):

2009. година обухвата следеће активности (12 месеци):

  - Тендер за набавку of Long Lead Items (опрема за коју је потребно дуго време набавке и испоруке – то су реактори, сепаратори високог притиска) које Стране треба заједно да обаве

  - Детаљан пројекат – трајање 12 месеци

  - Набавка Long Lead Items (опрема за коју је потребно дуго време набавке и испоруке – то су реактори, сепаратори високог притиска) у првом месецу после објављивања резултата тендера

  - Током обављања фазе детаљног пројеката (у 2009. години) наручити сву опрему (грејаче, цевне измењиваче, компресоре  и погонске машине, хладњаке, колону са унутрашњим деловима, пумпе и погонске машине и осталу опрему)

  - 11 месеци за започињање активности везаних за грађевинске радове Радни пакети бр. 3 (ван објеката)

2010. година обухвата следеће активности (12 месеци):

    - у другом месецу 2010. године почетак грађевинских радова за  Радни пакет бр. 1 (Постројење за хидрокрекинг)

  - Испорука опреме

2011. година обухвата следеће активности (12 месеци):

  - Испорука опреме

  - Фаза пре наручивања и фаза наручивања

  - Механички завршетак

2012. година обухвата следеће активности (4 месеца):

  - Почетне активности, покретање јединице и проба јединице

- Горе изложени план за спровођење ПРМ укључујући и његово финансирање је засновано на Купчевој тренутној процени.

- Горе изложени план ће се сматрати продуженим како би одражавао стварно временско планирање тендерске процедуре, стварне уговорне услове и стварну испоруку материјала, опреме и услуга које су уговорене у циљу спровођења ПРМ.

- Стране могу према узајамном договору да допуне и измене услове овог Програма реконструкције и модернизације.